## Diagramme de Gantt
Diagramme de Gantt
TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | TÂCHE TERMINÉE (EN %) | Partie 1 | [20 empty] | Partie 2
[5 empty] | Sprint 1 | [6 empty] | Sprint 2 | [6 empty] | Sprint 3 | [6 empty] | Sprint 4 | [6 empty] | Sprint 5 | [6 empty] | Sprint 6
[5 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
CREATION DES PAGES FLASK | VALENTIN | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 100% | bar: Sprint 1 L to Sprint 1 M
CREATION DES PAGES HTML5/CSS3 | VICTOR | 2021-11-29 |  | 20% | bar: Sprint 1 L to Sprint 1 M
BASE DE DONNEE | ELYAS | 2021-11-29 |  | 70% | bar: Sprint 1 L
FONCTIONS PYTHON | THOMAS | 2021-11-29 |  | 90% | bar: Sprint 1 L to Sprint 1 J
COMBINAISON FLASK/CSS3 | VALENTIN/VICTOR | 2021-12-02 |  | 70% | bar: Sprint 1 J to Sprint 1 S
CREATION DE SESSION FLASK | VALENTIN | 2021-12-02 |  | 75% | bar: Sprint 1 J
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%